## Hoja1
CRONOLOGÍA DE PROYECTO FIN DE CURSO
ACTIVIDADES / SEMANA ASIGNADA |  |  | SEP. | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | NOTAS | TIEMPOS
|  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | ESTIPULADO | REALIZADO | TOTAL
1 | Introducción- Estudio mercado |  | OCTUBRE 1: 5 | Realizado 05/10/2018 | 5 | 5 | 0
2 | Cronología + Estimación de horas |  | OCTUBRE 1: 7 | Realizado 05/10/2018 | 10 | 7 | 3
3 | Login google FireBase |  | SEP. 4: 30 | 26/06/17 Suspendido | 10 | 30 | -20
4 | Control de versiones Git + readme.md |  | SEP. 4: 10 | Realizado el 26/09/18 | 10 | 10 | 0
5 | Creando iconos normal y redondeado |  | SEP. 4: 10 | Realizado el 26/09/18 | 8 | 10 | -2
6 | Creando barra superior transparente |  | SEP. 4: 1.5 | Realizado el 26/09/18 | 2.5 | 1.5 | 1
7 | Proyecto Android Studio + analisis versión API |  | SEP. 4: 3 | Realizado el 26/09/18 | 5 | 3 | 2
8 | Creando botones redondos + vistas + cambio vistas |  | OCTUBRE 1: 2.5 | Realizado el 01/10/18 | 3 | 2.5 | 0.5
9 | Vista que abrá pdfs (locales Assets) |  | OCTUBRE 1: 9 | Realizado el 04/10/18 | 10 | 9 | 1
10 | Vista que abrá pdfs (url externa) |  | OCTUBRE 1: 7.5 | Realizado el 07/10/18 | 10 | 7.5 | 2.5
11 | Crear JSON Files + Funciones que los recorran |  | OCTUBRE 1: 0.5; OCTUBRE 2: 16 | Realizado el 10/10/18 | 20 | 16.5 | 3.5
12 | Clases "Reuniones" |  | SEP. 4: 2; OCTUBRE 1: 2; OCTUBRE 2: - |  |  | 4 | -4
13 | Crear Expandable ListView |  | OCTUBRE 2: 11 | Realizado el 13/10/18 | 12 | 11 | 1
14 | Expandable subitem clic go to test |  | OCTUBRE 2: 8; OCTUBRE 3: 4 | Realizado el 17/10/18 | 20 | 12 | 8
15 | Back up's Git |  | SEP. 4: 0.5; OCTUBRE 1: 0.5; OCTUBRE 2: 0.5; OCTUBRE 3: 0.5 |  | 6.5 | 2 | 4.5
16 | Documentación código fuente |  | SEP. 4: 16; OCTUBRE 1: 8; OCTUBRE 2: 6; OCTUBRE 3: 12 |  | 100 | 42 | 58
17 | SharedPreferences para el JSON desde el ExpandableListView |  | OCTUBRE 3: 6 |  | 10 | 6 | 4
18 | Create function: check if exit json. If not exit show message |  | OCTUBRE 3: 6 |  | 6 | 6 | 0
19 | [21 empty] | 0 | 0
20 | [21 empty] | 0 | 0
|  |  | 73 | 42 | 41.5 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 248 | 185 | 63
| Realizado | Pendiente | NOVIEMBRE 4: Suspendido temporamente